RACI & PROCESSUS PROJET

Delivery · Cloud · PS · Intégration

Ce document contient 1. Flyer résumé par équipe (Cloud, PS, Intégration, Chef de Projet) 2. Processus projet complet — vue synthétique 3. Matrice RACI — 8 phases, de la réunion de lancement à la clôture 4. Tickets de handover — Cloud → PS et PS → Chef de Projet

Version 1.0 — À valider collectivement lors de l'atelier de travail

# SOMMAIRE

SOMMAIRE	2

1. Matrice RACI — Par phase de projet	3

2. Flyers équipes	6

3. Processus projet — Vue d'ensemble	8

4. Tickets de handover	1

4.1 Handover : Équipe Cloud → Équipe PS	1

4.2 Handover : Équipe PS → Chef de Projet (avant recette)	2

5. Règles communes — Plateforme de tickets	3

# 1. Matrice RACI — Par phase de projet

R = Responsable de l'exécution  |  A = Approbateur (valideur final)  |  C = Consulté  |  I = Informé

| Activité / Livrable | Chef de Projet | Cloud | PS | Intégration | Client |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHASE 1 – KICK**OFF & LANCEMENT |  |  |  |  |  |
| Réunion de lancement projet | R / A | I | I | I | C |
| Définition du planning macro | R / A | C | C | C | I |
| Validation des interlocuteurs projet | R / A | I | I | I | A |
| PHASE 2 – CADRAGE TECHNIQUE |  |  |  |  |  |
| Animation de l'atelier technique | R / A | R | C | C | C |
| Collecte des prérequis (URL, SMTP, AD…) | C | R / A | I | I | C |
| Rédaction fiche de synthèse technique | C | R / A | I | I | I |
| Validation prérequis par le client | A | C | I | I | R |
| PHASE 3 – CRÉATION DE L'ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |  |
| Création environnement prod & préproduction | I | R / A | I | I | I |
| Configuration authentification (OIDC / locaux) | I | R / A | I | I | C |
| Configuration SFTP / SMTP / Mailfeeders | I | R / A | I | I | C |
| Livraison compte admin au Chef de Projet | A | R | I | I | I |
| Activation Elise automate | A | R | I | I | I |
| Activation Neoform | A | R | I | I | I |
| Activation IA | A | R | I | I | I |
| PHASE 4 – PARAMÉTRAGE FONCTIONNEL |  |  |  |  |  |
| Paramétrage circuits / workflows | C | I | R / A | C | I |
| Création utilisateurs & droits | C | I | R / A | C | I |
| Statistiques standard déployées | I | R / A | C | I | I |
| PHASE 5 – DÉVELOPPEMENTS & INTÉGRATION |  |  |  |  |  |
| Développements spécifiques (interfaces…) | C | I | C | R / A | C |
| Tests unitaires + documentation technique | I | I | C | R / A | I |
| PHASE 6 – RECETTE |  |  |  |  |  |
| Rédaction & animation du cahier de recette | R / A | C | C | C | C |
| Correction anomalies Cloud (infra / accès) | C | R / A | I | I | I |
| Correction anomalies fonctionnelles (PS) | C | I | R / A | C | I |
| Correction anomalies techniques (Intégration) | C | I | C | R / A | I |
| PV de recette signé par le client | A | I | I | I | R |
| PHASE 7 – MISE EN PRODUCTION |  |  |  |  |  |
| Go / No**Go de mise en production | R / A | C | C | C | A |
| Snapshot préproduction + passage en prod | I | R / A | I | I | I |
| PV de mise en production signé | A | R | C | C | I |
| PHASE 8 – CLÔTURE PROJET |  |  |  |  |  |
| PV de clôture + passation support / MCO | R / A | C | C | C | I |
| Signature PV de clôture par le client | A | I | I | I | R |

# 2. Flyers équipes

Une carte par équipe résumant les responsabilités, les règles et la condition de passation.

| ☁ Équipe Cloud Infrastructure & environnements. Responsabilités (R); Règles à respecter. ✦ Créer les environnements prod & préproduction ✦ Configurer SFTP, SMTP, mailfeeders ✦ Mettre en place l'authentification (OIDC / locaux) ✦ Passage en production & snapshot ✦ Activation Abonnement IA NEOFORM AUTOMATE…. ✦ Livraison du compte admin au Chef de Projet; 1. Aucune action sans ticket ouvert et assigné 2. Accusé de réception de tout ticket sous 24h ouvrées 3. Fiche de handover avec preuve avant de passer à PS 4. Tout blocage signalé immédiatement dans le ticket. → Passation : Passe la main à PS quand : URL ✔ · Auth ✔ · SFTP/SMTP Module testés ✔ · Compte admin remis ✔. | ⚙ Équipe PS Paramétrage & services. Responsabilités (R); Règles à respecter. ✦ Paramétrer les circuits & workflows ✦ Créer les typologies de courriers ✦ Gérer les utilisateurs & droits ✦ Déployer les statistiques standard ✦ Intégration Neoform/Elise automate ✦ Migration Scripts ✦ Coordonner la reprise des données; 1. Ne démarre pas sans la fiche de handover Cloud validée 2. Accusé de réception de tout ticket sous 24h ouvrées 3. Livre le document de paramétrage avant la recette 4. Anomalie fonctionnelle = acceptée et traitée dans son ticket. → Passation : Passe la main au Chef de Projet quand : Workflows ✔ · Utilisateurs ✔ · Stats ✔ · Données ✔ processus testé , script Testé. |  |
| --- | --- | --- |
| ⟨/⟩ Équipe Intégration Développements spécifiques. Responsabilités (R); Règles à respecter. ✦ Développements spécifiques & interfaces ✦ Tests unitaires de chaque développement ✦ Rédaction de la documentation technique ✦ Exécution de la reprise des données; 1. Chaque dev a sa spec en pièce jointe dans le ticket avant démarrage 2. Accusé de réception de tout ticket sous 24h ouvrées 3. Anomalie technique post**recette traitée sous 48h 4. Doc technique livrée avec chaque développement 5. Anomalie technique post**Prod traitée sous 24h. → Passation : Livre quand : Dev testé ✔ · Doc rédigée ✔ · Ticket 'Terminé' ✔ · Chef de Projet notifié ✔. | ★ Chef de Projet / Delivery Coordination & validation. Responsabilités (R); Règles à respecter. ✦ Animer la réunion de lancement ✦ Piloter le planning & le suivi ✦ Rédiger spec & animer le cahier de recette ✦ Valider les tickets (statut 'Validé') ✦ Escalader tout blocage > 3 jours ouvrés; 1. Crée le ticket AVANT de faire une demande à une équipe 2. Valide (ferme) les tickets — 'Terminé' ≠ 'Validé' 3. Blocage > 3 jours ouvrés = escalade au manager de l'équipe 4. Ne lance pas la recette sans handover PS complet. → Passation : Valide la mise en production quand : PV recette signé ✔ · Go/No**Go confirmé ✔ · Snapshot réalisé ✔. |  |

# 3. Processus projet — Vue d'ensemble

Séquence des 8 phases, responsable principal et livrable clé de chaque étape.

| PROCESSUS PROJET — VUE D'ENSEMBLE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| Kick**off | Cadrage tech. | Environnement | Paramétrage | Intégration | Recette | Mise en prod. | Clôture |
| Chef de Projet | Cloud | Cloud | PS | Intégration | Chef de Projet | Cloud | Chef de Projet |
| CR lancement signé | Fiche technique +DAT validée | URL + auth + SFTP + SMTP et + | Workflows + users + stats …test unitaire fait | Dev + doc tech test unitaire fait | PV recette signé | Snapshot + Go prod | PV clôture + passation |
| Légende : ■ Chef de Projet ■ Cloud ■ PS ■ Intégration |  |  |  |  |  |  |  |

# 4. Tickets de handover

Ces tickets formalisent chaque passation entre équipes. Ils doivent être créés dans la plateforme de suivi et

## 4.1 Handover : Équipe Cloud → Équipe PS

| Ticket de handover : Cloud → PS À créer par le Chef de Projet au démarrage de la phase de paramétrage |  |  |
| --- | --- | --- |
| Élément à livrer | Preuve attendue | Condition de validation |
| ☐ URL de production accessible | https://[client].elisecloud.com — test de connexion réussi | Chef de Projet confirme l'accès dans le ticket |
| ☐ URL de préproduction accessible | https://[client]**prep.elisecloud.com — test de connexion réussi | Chef de Projet confirme l'accès dans le ticket |
| ☐ Authentification configurée & testée | Type : locaux / OIDC / Azure AD — accès vérifié | Connexion avec compte test réussie |
| ☐ SFTP configuré — IP autorisée | IP publique : ___.___.___.___ — test de dépôt réussi | Fichier test reçu côté Elise confirmé |
| ☐ SMTP sortant configuré & testé | Serveur, port, identifiants — mail de test envoyé | Mail test reçu sur adresse de contrôle |
| ☐ Mailfeeders configurés (si périmètre) | Adresses mail configurées réception testée | Mail entrant traité dans Elise confirmé |
| ☐ Compte administrateur remis | Login / mot de passe temporaire transmis au Chef de Projet | Accusé de réception écrit dans le ticket |
| Règle de clôture Ce ticket ne peut pas être clôturé (statut 'Validé') tant que le Chef de Projet n'a pas confirmé l'accès à l'environnement par écrit dans le ticket. L'équipe PS ne démarre le paramétrage qu'après cette validation. |  |  |
| Statuts : À faire → En cours → En attente (motif obligatoire) → Terminé → VALIDÉ ✓ |  |  |

## 4.2 Handover : Équipe PS → Chef de Projet (avant recette)

| Ticket de handover : PS → Chef de Projet À créer par le Chef de Projet en fin de phase de paramétrage — avant le lancement de la recette |  |  |
| --- | --- | --- |
| Élément à livrer | Preuve attendue | Condition de validation |
| ☐ Circuits & workflows configurés | Nombre : ___ — document de paramétrage joint | Chef de Projet vérifie les workflows dans Elise |
| ☐ Typologies de courriers créées | Nombre : ___ — liste exhaustive jointe au ticket | Chef de Projet valide la liste avec le client |
| ☐ Utilisateurs créés & droits affectés | Export de la liste des comptes avec rôles joints | Chef de Projet confirme la conformité |
| ☐ Statistiques standard déployées | Tableau de bord accessible sur l'environnement | Accès vérifié par le Chef de Projet |
| ☐ Données reprises & contrôlées | Volume : ___ enregistrements — PV de reprise joint | PV de reprise signé par le Chef de Projet |
| ☐ Points en suspens documentés | Liste des éléments non livrés avec date de résolution | Accord écrit sur le périmètre de recette |
| Règle de clôture La recette client ne peut pas être lancée sans ce ticket en statut 'Validé'. En cas de paramétrage partiel, un accord explicite sur le périmètre de recette doit être consigné dans ce ticket avant validation. |  |  |
| Statuts : À faire → En cours → En attente (motif obligatoire) → Terminé → VALIDÉ ✓ |  |  |

# 5. Règles communes — Plateforme de tickets

| # | Règle | Description |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ticket obligatoire | Toute demande inter**équipes = un ticket AVANT de démarrer. Zéro verbal, zéro email seul. |
| 2 | Assigné à quelqu'un | Un ticket sans assignee n'existe pas. Équipe + personne nommée obligatoires. |
| 3 | Réponse sous 24h | Accusé de réception dans le ticket sous 24h ouvrées. Silence = escalade automatique. |
| 4 | Statuts à jour | À faire → En cours → En attente (motif obligatoire) → Terminé → Validé. Pas de ticket 'En cours' > 5 jours sans commentaire. |
| 5 | Preuve de livraison | Tout handover = pièce jointe ou commentaire de livraison dans le ticket avant 'Terminé'. |
| 6 | Validé ≠ Terminé | Seul le Chef de Projet ou le client peut passer en 'Validé'. L'équipe qui livre ne se valide pas elle**même. |
| 7 | Escalade à 3 jours | Ticket bloqué > 3 jours ouvrés sans action = escalade au manager de l'équipe concernée. |